## PO_ATUALIZADO
Obra: Proinfância - Tipo 2
Obra: Creche Bairro Jardim - Proinfância - Tipo 2
Rua GÜNTER S. LOW, BAIRRO JARDIM, IJUI-RS
|  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 | MATERIAL |  |  | MÃO DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | ORÇADO | EXECUTADO | VALOR UNITARIO | ORÇADO | EXCUTADO | TOTAL EXECUTADO | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
CONCLUIDOS
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
CONCLUIDOS
3 |  |  | FUNDAÇÕES
CONCLUIDOS
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
CONCLUIDOS
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
CONCLUIDOS
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 91319 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 004 | PLEO | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | 005 | PLEO | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | 006 | PLEO | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 007 | PLEO | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 008 | PLEO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | S00011115 | SINAPI | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | 91307 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | 009 | PLEO | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | 010 | PLEO | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.3 | 011 | PLEO | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.5 | 012 | PLEO | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.5 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.13 | 23105 | SINAPI | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.6.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.1 | 054 | PLEO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.2 | 055 | PLEO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.3 | 056 | PLEO | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.7.4 | 057 | PLEO | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 89.91 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.2 | 013 | PLEO | Telha Sanduiche metalica, ondulada ou trapezoidal, conforme projeto | m² | 58.4212 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 20.5955 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 0.279 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 0.2075 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 0.342 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 3.3185 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | 73986/1 | SINAPI | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | 73195 | SINAPI | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 121.062 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | 92810 | SINAPI | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.9 | 92810 | SINAPI | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.11 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 13.916 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.12 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 23.436 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.13 | 84190 | SINAPI | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.239 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 189.414 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 6.952 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | 92397 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia e pó de pedra (incl, areia e pó de pedra) 20x10cm | m² | 11.22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | 92031 | 92031 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.5 | 92031 | PLEO | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.6 | 72967 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.7 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 0
11.1 | 141210 | PLEO | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 1.207 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8.223 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 0.1355 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 3.2465 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 0.9695 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 8.9905 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | REGISTROS |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CONCLUIDOS
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
CONCLUIDOS
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 | 014 | PLEO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
CONCLUIDOS
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [9 empty] | 0
15.1 | 016 | PLEO | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | 89936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | 86935 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | 017 | PLEO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | 018 | PLEO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | S00000377 | SINAPI | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | S00000377 | SINAPI | Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha conforto, cor Branco Gelo, código AP52, DECA, ou equivalente | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| S00000377 | SINAPI | Assento plástico Izy, código Ap01, Deca, fornecimento e instalação | um | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.15 | 152031 | PLEO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.16 | 019 | PLEO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.17 | 020 | PLEO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.18 | 021 | PLEO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.19 | 153441 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.23 | 022 | PLEO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.24 | 023 | PLEO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.25 | 024 | PLEO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.26 | 025 | PLEO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.27 | 026 | PLEO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.28 | 152035 | PLEO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.29 | 027 | PLEO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.30 | 028 | PLEO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | S00011749 | SINAPI | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | S0009885 | SINAPI | União 3/4" NPT 300 | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | S00004178 | SINAPI | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | S00004177 | SINAPI | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | S00004186 | SINAPI | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | S00000846 | SINAPI | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | 10432 | PLEO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.13 | 92953 | SINAPI | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.14 | S00012406 | SINAPI | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.15 | 92698 | SINAPI | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.16 | S0011756 | SINAPI | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.17 | S00012899 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.18 | 029 | PLEO | Mangueira Flexivel | m | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.20 | 030 | PLEO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.21 | S00037559 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16.22 | S00037559 | SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.8 | 92655 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 6.156 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.11 | S00020972 | SINAPI | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.12 | S00010902 | SINAPI | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.13 | S00021029 | SINAPI | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.15 | 077 | PLEO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.16 | S00020972 | SINAPI | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.17 | S00010904 | SINAPI | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.18 | 031 | PLEO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.19 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.21 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.22 | 032 | PLEO | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.25 | 153075 | PLEO | Conjunto motobomba | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.26 | 033 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.27 | 034 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.28 | 035 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.29 | 036 | PLEO | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.4 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.5 | 171567 | SINAPI | Quadro de medição conforme esp DEMEI- fornecimento e instalação - Inclui Poste | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 38 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 125A | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 150A | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.9 | S00039470 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | S00039469 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.11 | S00039472 | SINAPI | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | un | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91831 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 37.94 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.8
18.3.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 0.605 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1
18.3.3 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 9.375 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5
18.3.4 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 0.33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6
18.3.5 | 73798/3 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 2.76 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2
18.3.6 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 0.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
18.3.7 | 91941 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 5.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
18.3.8 | 91937 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 6.7 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5800.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 1955.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 364.2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.4 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 140.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.5 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 145.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | m | 35.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | m | 141.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 |  |  | ELETROCALHAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.1 | 037 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | 177060 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | 177061 | PLEO | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | 078 | PLEO | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | 079 | PLEO | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.6 | 038 | PLEO | Tala plana perfurada 50mm | un | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | 91993 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.5 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.6 | 039 | PLEO | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.7 | 040 | PLEO | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 64 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.8 | 041 | PLEO | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 26 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.9 | 042 | PLEO | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.10 | 174170 | PLEO | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.11 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 064 | PLEO | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.2 | 065 | PLEO | Switch de 48 portas | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.3 | 066 | PLEO | Guias de cabos simples | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.4 | 067 | PLEO | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.5 | 068 | PLEO | Guia de Cabos Vertical | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.6 | 069 | PLEO | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.7 | 070 | PLEO | Perfil de montagem | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.8 | 071 | PLEO | Anel organizador de cabos | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.9 | 072 | PLEO | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.10 | 073 | PLEO | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.1.11 | 074 | PLEO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.1 | 058 | PLEO | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.2.2 | 059 | PLEO | Cabo coaxial | m | 242 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.3.1 | 061 | PLEO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 |  |  | TOMADAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.1 | 060 | PLEO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.2 | 062 | PLEO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.4.3 | 063 | PLEO | Central PABX 24 portas | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.5.2 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.2 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 32.97 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.3 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20.6.4 | 037 | PLEO | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 83.793 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [9 empty] | 0
21.1 | 2 | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | 044 | PLEO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | 045 | PLEO | Chapéu chines em aluminio | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | 184100 | PLEO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | 8962 | PLEO | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.4 | 173530 | PLEO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.5 | 046 | PLEO | Presilha em latão | un | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.6 | 047 | PLEO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.7 | 73962/4 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.11 | 172011 | PLEO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 0
23.1 |  |  | GERAIS |  | 0
23.1.1 | 048 | PLEO | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.2 | 049 | PLEO | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | 050 | PLEO | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.4 | 051 | PLEO | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | 215001 | PLEO | Bancos de concreto | m² | 5.87 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | 215001 | PLEO | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7 | 102420 | PLEO | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.2 | 174510 | SINAPI | Suporte de luz piloto | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.2.4 | 83638 | SINAPI | Suporte para Pára-raio | un | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [9 empty] | 0
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 195.9606 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL A PAGAR ORÇAMENTO CRECHE TIPO 2 MEC/FNDE | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SERVIÇOS FALTANTES - PLANILHA DO MEC
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | ORÇADO | EXECUTADO | VALOR UNITARIO | ORÇADO | EXCUTADO | TOTAL EXECUTADO | VALOR (R$)
ITENS FATANTES DO ORÇAMENTO ORIGINAL
1. | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | m² | 2754.23 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | 92996 | SINAPI | 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 159.8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | 92992 | SINAPI | 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIB UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | 113020 | PLEO | CAIXILHO EM ALUMINIO CONFORME O PROJETO DE FECHAMENTO PARA REGIÕES FRIAS DO MEC/FNDE | m² | 85.15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | 72119 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM NEOPRENE, inclui adesivo conforme o projeto do MEC/FNDE | m² | 85.15 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MUROS DE DIVISA - LATERAL E FUNDOS
1. | 88489 | SINAPI | Pintura tinta acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 403.11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | 88485 | SINAPI | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | m² | 403.11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO ESCOLA TIPO 2/MEC E SERVIÇOS FALTANTES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Planilha1
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Município: | Ijuí-RS
Endereço: | Rua GÜNTER S. LOW, BAIRRO JARDIM, IJUI-RS
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
3 | FUNDAÇÕES |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
4 | SUPERESTRUTURA |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | 15% | 45% | 40% |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | 10% | 10% | 40% | 30% | 10% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 10% | 10% | 20% | 50% | 10% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 0 |  | 10% | 10% | 40% | 40% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | 100% |  |  |  |  | 1
|  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | 50% | 50% |  |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | 10% | 40% | 50% |  |  | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 15% | 15% | 30% | 20% | 20% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  | CONCLUIDOS |  |  |  |  | 0
0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | 5% | 5% | 20% | 30% | 40% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 |  |  |  | 50% | 50% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 |  |  |  | 50% | 50% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 |  |  |  | 25% | 75% | 1
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Valores totais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ITEM | SERVIÇOS FALTANTES - PLANILHA DO MEC | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | 0 | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | 92996 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRI BUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3 | 92992 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIB UIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
4 | CAIXILHO EM ALUMINIO CONFORME O PROJETO DE FECHAMENTO PARA REGIÕES FRIAS DO MEC/FNDE | 0 |  |  |  | 25% | 75% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM NEOPRENE, inclui adesivo conforme o projeto do MEC/FNDE | 0 |  |  |  | 15% | 85% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Valores Totais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM | MUROS DE DIVISA - LATERAL E FUNDOS | VALOR (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pintura tinta acrílica 02 demãos sobre paredes internas, externas | 0 | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Aplicação de fundo selador em paredes internas/externas uma demão | 0 | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valores totais |  | 0 | 0
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0