## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 1 = 19,84% - BDI 2 = 15,00%
Data: 12/12/2022 - DATABASE SINAPI OUTUBRO 2022 - NÃO DESONERADO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À E. E. E. F. PEDRO MACIEL | [13 empty] | #REF!
Item | Fonte | Código | Descrição | Un. | Quant. | Material | Mão de Obra | Valor total | BDI 1 | BDI 2 | Material | Mão de Obra | BDI DIF
[6 empty] | Unitário | Unitário |  |  |  | Unitário | Unitário
1 | PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
1.1.1 | COMPOSIÇÃO | CP01 | PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M | M² | 4.5
1.1.2 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 803
1.2 | DRENAGEM
1.2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 84.78
1.2.2 | SINAPI | 102995 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 | M | 1523
1.2.3 | COMPOSIÇÃO | CP06 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M), FECHADA EM CONCRETO ARMADO DE 10 CM. AF_08/2021. (REF. SINAPI 102995) | M | 56
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 1606
1.3.2 | SINAPI | 101118 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 | M3 | 3391.5
1.3.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70373.52
1.3.4 | SINAPI | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3391.5
1.3.5 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3108
1.4 | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ
1.4.1 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1124.2
1.4.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 843.15
1.4.3 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 51151.1
1.4.4 | COMPOSIÇÃO | CP02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) | M² | 5621
1.4.5 | COTAÇÃO | 1 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | KG | 6745.2
1.4.6 | COMPOSIÇÃO | CP05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) | M² | 4906
1.4.7 | COTAÇÃO | 3 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 2207.7
1.4.8 | COMPOSIÇÃO | CP04 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP 50/70. AF_11/2019 | T | 588.72
#REF!
1.4.9 | COTAÇÃO | 2 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 | T | 37.22
1.4.10 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1385.33
1.4.11 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 16854.85
1.4.12 | SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 15306.72
1.5 | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ
1.5.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 803
1.5.2 | SINAPI-I | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 2.1
1.5.3 | SINAPI-I | 7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | 14
1.6 | GRAMA
1.6.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 701
Responsável Técnico |  |  |  |  | Ijuí / RS | 2022-12-28
|  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  | Local |  |  | Data
|  | CREA/CAU: | RS146423
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição |  |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01
1. | REFORMA SMODUTRAN |  |  | #NAME? | % Período: | 17.44% | 23.02% | 16.47% | 16.47% | 13.3% | 13.3%
[6 empty] | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
1.1. | PAV. SUPERIOR |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.1. | SALA 1 - ADMINISTRATIVO |  |  | 0 | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.2. | SALA 2 - COORDENADORIA DE ÁGUAS E SANEAMENTO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.3. | SALA 3 - SECRETÁRIO ADJUNTO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.4. | SALA 4 - TROCA DE MOEDAS |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.5. | SALA 5 - SECRETÁRIO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.6. | CIRCULAÇÃO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.7. | BANHEIRO 1 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.1.8. | MEZANINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2. | PAV. INFERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.1. | SALA 6 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.2. | SALA 7 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.3. | SALA 8 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.4. | CIRCULAÇÃO 2 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.5. | BANHEIRO 2 - FEMININO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.6. | BANHEIRO 3 - MASCULINO |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.7. | BANHEIRO 4 |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.2.8. | SALA GERAL |  |  | #NAME? | % Período: | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15%
1.3. | INSTALAÇÃOES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES |  |  | #NAME? | % Período: | 12.14% | 29.29% | 19.52% | 19.52% | 9.762% | 9.762%
1.3.1. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.2. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.3. | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES - PAVIMENTO SUPERIOR |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
1.3.4. | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1.3.5. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - TÉRREO |  |  | #NAME? | % Período: | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10%
#NAME? |  |  | Período |  | %: | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 16.46% | #NAME? | #NAME?
[5 empty] | Valor | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  | Acumulado |  | %: | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 73.41% | #NAME? | #NAME?
[5 empty] | Valor | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
[7 empty] | Ijuí / RS | 2022-12-28
Responsável Técnico |  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  |  |  | Local
|  | CREA/CAU: | RS146423

## COMPOSIÇÕES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |  |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP01 | PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M | M² | 495.8 | 502.92 |  | 495.8 | 502.92 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 450.84 | 52.08 | 502.92
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 27.16 | 27.16 | 4 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0 | 6.79 | 27.16 | 0
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 400 | 400 | 1 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 2.13 | 2.13 | 0.11 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 0 | 19.44 | 2.13 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36.78 | 41.08 | 2 | 18.39 | 20.54 | 4.78 | 15,76 | 20.54 | 9.56 | 31.52
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.93 | 24.66 | 1 | 21.93 | 24.66 | 4.78 | 19,88 | 24.66 | 4.78 | 19.88
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.48 | 3.57 | 0.01 | 348.28 | 357.53 | 289.92 | 67,61 | 357.53 | 2.89 | 0.68
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) | M² | 2.68 | 2.95 |  | 2.68 | 2.95 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 0.96 | 1.99 | 2.95
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.21 | 2.47 | 0.1206 | 18.39 | 20.54 | 4.78 | 15,76 | 20.54 | 0.57 | 1.9
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.33 | 0.33 | 0.0013 | 255.98 | 259.23 | 235.47 | 23,76 | 259.23 | 0.3 | 0.03
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14 | 0.15 | 0.0027 | 55.04 | 58.29 | 34.53 | 23,76 | 58.29 | 0.09 | 0.06
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP04 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E CAP 50/70. AF_11/2019 | T | 203.14 | 205.7 |  | 203.14 | 205.7 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 187.04 | 18.66 | 205.7
COMPOSIÇÃO | CP03 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H (EXCLUSIVE CAP). AF_03/2020 | T | 158.6 | 159.2 | 1 | 158.6 | 159.2 | 154.73 | 4.47 | 159.2 | 154.73 | 4.47
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 7.07 | 7.14 | 0.0182 | 388.66 | 392.47 | 364.71 | 27,76 | 392.47 | 6.63 | 0.5
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 5.21 | 5.36 | 0.0371 | 140.68 | 144.49 | 116.73 | 27,76 | 144.49 | 4.33 | 1.02
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.84 | 9.97 | 0.4423 | 19.99 | 22.56 | 3.84 | 18,72 | 22.56 | 1.69 | 8.27
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4.53 | 4.59 | 0.0182 | 249.34 | 252.41 | 230 | 22,41 | 252.41 | 4.18 | 0.41
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 6.84 | 6.93 | 0.0315 | 217.46 | 220.29 | 199.63 | 20,66 | 220.29 | 6.28 | 0.66
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 1.66 | 1.73 | 0.0238 | 69.95 | 72.78 | 52.12 | 20,66 | 72.78 | 1.24 | 0.5
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 2.23 | 2.4 | 0.0419 | 53.31 | 57.46 | 27.19 | 30,27 | 57.46 | 1.13 | 1.27
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 1.95 | 2.01 | 0.0133 | 147.02 | 151.17 | 120.9 | 30,27 | 151.17 | 1.6 | 0.41
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 3.3 | 3.35 | 0.0164 | 201.61 | 204.44 | 183.78 | 20,66 | 204.44 | 3.01 | 0.34
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 2.91 | 3.02 | 0.0388 | 75.22 | 78.05 | 57.39 | 20,66 | 78.05 | 2.22 | 0.81
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP05 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) | M² | 0.93 | 0.96 |  | 0.93 | 0.96 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 0.58 | 0.38 | 0.96
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0,00 | 11.88 | 0.02 | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0,00 | 5.65 | 0.02 | 0
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1 | 0.1 | 0.0004 | 255.98 | 259.23 | 235.47 | 23,76 | 259.23 | 0.09 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 0.11 | 0.0055 | 18.39 | 20.54 | 4.78 | 15,76 | 20.54 | 0.02 | 0.08
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.23 | 0.23 | 0.0017 | 136.44 | 140.59 | 110.32 | 30,27 | 140.59 | 0.18 | 0.05
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.18 | 0.19 | 0.0038 | 47.92 | 52.07 | 21.8 | 30,27 | 52.07 | 0.08 | 0.12
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.28 | 0.29 | 0.0051 | 55.04 | 58.29 | 34.53 | 23,76 | 58.29 | 0.17 | 0.13
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP03 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H (EXCLUSIVE CAP). AF_03/2020 | T | 158.6 | 159.2 |  | 158.6 | 159.2 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 154.73 | 4.47 | 159.2
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 27.28 | 27.28 | 0.3248 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 27.28 | 0
SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 42.15 | 42.15 | 56.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 42.15 | 0
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 14.63 | 14.63 | 0.1998 | 73.27 | 73.27 | 73.27 | 0 | 73.27 | 14.63 | 0
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.96 | 3.96 | 0.0625 | 63.46 | 63.46 | 63.46 | 0 | 63.46 | 3.96 | 0
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.95 | 0.96 | 0.0048 | 197.92 | 201.51 | 175.3 | 26,21 | 201.51 | 0.84 | 0.12
SINAPI | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.33 | 1.39 | 0.0179 | 74.31 | 77.9 | 51.69 | 26,21 | 77.9 | 0.92 | 0.46
SINAPI | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 12.9 | 12.9 | 0.0455 | 283.71 | 283.71 | 283.71 | 0,00 | 283.71 | 12.9 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.83 | 0.93 | 0.0455 | 18.39 | 20.54 | 4.78 | 15,76 | 20.54 | 0.21 | 0.72
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.07 | 1.23 | 0.0227 | 47.36 | 54.55 | 2.05 | 52,50 | 54.55 | 0.04 | 1.2
SINAPI | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 46.84 | 47.05 | 0.0176 | 2661.5 | 2673.36 | 2586.5 | 86,86 | 2673.36 | 45.52 | 1.53
SINAPI | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.19 | 1.25 | 0.0051 | 234.81 | 246.67 | 159.81 | 86,86 | 246.67 | 0.81 | 0.44
SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 5.42 | 5.42 | 0.0176 | 308.4 | 308.4 | 308.4 | 0,00 | 308.4 | 5.42 | 0
SINAPI | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.05 | 0.05 | 0.0051 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0,00 | 11.1 | 0.05 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP06 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M), FECHADA EM CONCRETO ARMADO DE 10 CM. AF_08/2021. (REF. SINAPI 102995) | M | 149.51 | 152.17 |  | 149.51 | 152.17 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 132.97 | 19.2 | 152.17
SINAPI-I | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.32 | 1.32 | 0.5585 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 0 | 2.37 | 1.32 | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.02 | 6.77 | 0.2717 | 22.19 | 24.93 | 4.9 | 20,03 | 24.93 | 1.33 | 5.44
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.99 | 5.58 | 0.2717 | 18.39 | 20.54 | 4.78 | 15,76 | 20.54 | 1.29 | 4.28
SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 33.42 | 34.18 | 0.0767 | 435.74 | 445.74 | 372.59 | 73,15 | 445.74 | 28.57 | 5.61
SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 0.02 | 0.02 | 0.0846 | 0.31 | 0.35 | 0.01 | 0,34 | 0.35 | 0 | 0.02
SINAPI | 100205 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 1 | 1.12 | 0.0008 | 1256.15 | 1403.01 | 326.47 | 1.076,54 | 1403.01 | 0.26 | 0.86
SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 52.43 | 52.62 | 0.09 | 582.66 | 584.67 | 569.98 | 14,69 | 584.67 | 51.29 | 1.33
SINAPI | 97092 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 | KG | 50.31 | 50.56 | 2.8 | 17.97 | 18.06 | 17.47 | 0,59 | 18.06 | 48.91 | 1.66