## RESUMO
MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
IDENTIFICAÇÃO DA RUAS
|  |  | Pavimentação |  |  |  | Valor
Rua | Denominação - Rua | Trecho - entre Ruas | Situação | Comp. | Largura | Área m² | por Rua
R1 | BARÃO DO RIO BRANCO | Rua Amazonas e a Rua Benjamin Barriquelo | Calçamento | 110 | 8 | 880 | 0
R2 | DOMINGOS MELLER | 58m a partir da Rua Rio Grande do Norte | Calçamento | 58 | 6 | 348 | #NAME?
TOTAL |  |  |  | 168 |  | 1228 | #NAME?
Ijuí / RS | 2022-12-28

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI 1 = 20,28%
Data: 20/10/2022 - DATABASE SINAPI AGOSTO 2022 - NÃO DESONERADO
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRRGULAR E PASSEIO PÚBLICO | [12 empty] | #DIV/0!
Item | Fonte | Código | Descrição | Un. | Quant. | Material | Mão de Obra | Valor total | BDI 1 | Material | Mão de Obra | BDI DIF
[6 empty] | Unitário | Unitário |  |  | Unitário | Unitário
| OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRRGULAR E PASSEIO PÚBLICO | [7 empty] | 1.2028 |  |  | 1.111
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 |  |  |  |  | 1.54 | 108,34 | 0 |  | 109.88
1.1.2 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 |  |  |  |  | 445 | 0 | 0 |  | 445
1 | RUA RAMÃO BUENO DA SILVA | [13 empty] | #REF!
1.2 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR
1.2.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 777 |  |  |  |  | 0.05 | 0,53 | 0 |  | 0.58
1.2.2 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M2 | 936 |  |  |  |  | 0.07 | 0,06 | 0 |  | 0.13
1.2.3 | COMPOSIÇÃO | CP13 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M² | 936 |  |  |  |  | 24.4 | 10.06 | 0 |  | 34.46
1.2.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2808 |  |  |  |  | 2.13 | 0,27 | 0 |  | 2.4
1.2.5 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 223 |  |  |  |  | 38.77 | 13,92 | 0 |  | 52.69
1.2.6 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.36 |  |  |  |  | 18.88 | 60,39 | 0 |  | 79.27
2.1 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS
2.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 266.4 |  |  |  |  | 1.51 | 0,89 | 0 |  | 2.4
2.1.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 13.32 |  |  |  |  | 78.47 | 29,62 | 0 |  | 108.09
2.1.3 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 266.4 |  |  |  |  | 2.13 | 0,27 | 0 |  | 2.4
2.1.4 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 7.99 |  |  |  |  | 605.67 | 61,53 | 0 |  | 667.2
2.1.5 | COMPOSIÇÃO | CP14 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M | 222 |  |  |  |  | 36.41 | 11.8 | 0 |  | 48.21
2.1.6 | SINAPI | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  |  |  | 26.58 | 83,79 | 0 |  | 110.37
2.1.7 | SINAPI | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 |  |  |  |  | 96.47 | 86,86 | 0 |  | 183.33
2.1.8 | SINAPI | 98533 | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 6 |  |  |  |  | 183.62 | 118,75 | 0 |  | 302.37
2.1.9 | SINAPI | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 168 |  |  |  |  | 1.89 | 0,32 | 0 |  | 2.21
2.1.10 | SINAPI | 100948 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 85.12 |  |  |  |  | 0.76 | 0,12 | 0 |  | 0.88
2.2 | DRENAGEM
2.2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 151.45 |  |  |  |  | 11.15 | 5,76 | 0 |  | 16.91
2.2.2 | SINAPI | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 5.05 |  |  |  |  | 131.94 | 64,68 | 0 |  | 196.62
2.2.3 | SINAPI-I | 7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 126.2 |  |  |  |  | 176.13 | 0 | 0 |  | 176.13
2.2.4 | SINAPI | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 126.2 |  |  |  |  | 44.63 | 37,75 | 0 |  | 82.38
2.2.5 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 96.85 |  |  |  |  | 9.14 | 23,31 | 0 |  | 32.45
2.2.6 | SINAPI | 101849 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M3 | 18.93 |  |  |  |  | 116.56 | 10,37 | 0 |  | 126.93
2.2.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M2 | 599.5 |  |  |  |  | 2.13 | 0,27 | 0 |  | 2.4
2.2.8 | SINAPI | 101853 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 12 |  |  |  |  | 24.08 | 21,28 | 0 |  | 45.36
2.2.9 | SINAPI | 97949 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 6 |  |  |  |  | 1127.82 | 596,84 | 0 |  | 1724.66
2.2.10 | SINAPI | 102738 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | M2 | 1 |  |  |  |  | 1879.99 | 430,77 | 0 |  | 2310.76
TOTAL
Responsável Técnico |  |  |  |  | Ijuí / RS
|  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  | Local
|  | CREA/CAU: | CREA/RS 146423

## CRONOGRAMA
MUNICÍPIO DE IJUÍ
PODER EXECUTIVO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Descrição |  |  | Valor (R$) |  | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRRGULAR E PASSEIO PÚBLICO |  |  |  | 0 | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36303.78 | 137145.28 | 56461.24
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36303.78 | 137145.28 | 56461.24
1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 0 | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 36303.78 | 137145.28 | 56461.24
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2. | RUA RAMÃO BUENO DA SILVA |  |  | 0 | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36303.78 | 137145.28 | 56461.24
2.1 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR |  |  | 0 | %: | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS |  |  | 0 | %: | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.3 | DRENAGEM |  |  | 0 | %: | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 |  |  | Período |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0
|  |  | Acumulado |  | %: | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Valor | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Ijuí / RS | 0
Responsável Técnico |  | Nome: | Mariana Sala Borkenhagen |  |  |  |  | Local |  | Data
|  | CREA/CAU: | CREA/RS 146423 |  | ART/RRT: | 0

## COMPOSIÇÕES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  |  | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |  |  |  | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP01 | PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50 M | M2 | 536.78 | 543.65 |  | 536.78 | 543.65 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 493.18 | 50.44 | 543.62
SINAPI-I | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.32 | 4.32 | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 | 4.32 | 4.32 | 0
SINAPI-I | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 24.44 | 24.44 | 4 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 0 | 6.11 | 24.44 | 0
SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 445 | 445 | 1 | 445 | 445 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0
SINAPI-I | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 2.17 | 2.17 | 0.11 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 0 | 19.79 | 2.17 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 35.92 | 40.08 | 2 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 9.56 | 30.52
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.41 | 24.04 | 1 | 21.41 | 24.04 | 4.78 | 19,26 | 24.04 | 4.78 | 19.26
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.52 | 3.6 | 0.01 | 352 | 360.62 | 291.11 | 66,44 | 357.55 | 2.91 | 0.66
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baseado comp. | 74209/1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP02 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) | M2 | 2.65 | 2.91 |  | 2.65 | 2.91 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 0.98 | 1.93 | 2.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.16 | 2.41 | 0.1206 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 0.57 | 1.84
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.36 | 0.36 | 0.0013 | 277.37 | 280.26 | 248.33 | 23,76 | 272.09 | 0.32 | 0.03
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.13 | 0.14 | 0.0027 | 51.67 | 54.56 | 32.4 | 23,76 | 56.16 | 0.09 | 0.06
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
basead comp. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP03 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | M2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 6.78 | 0 | 6.78
COTAÇÃO | 1 | ASFALTO DILUÍDO - CM 30 | KG | 0 | 0 | 0.0012 | 5650 | 5.65 | 5650 | 0 | 5650 | 6.78 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP04 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (EXCLUSIVE CAP 50/70) | M3 | 579.88 | 585.8 |  | 579.88 | 585.8 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 531.28 | 47.29 | 578.57
COMPOSIÇÃO | CP05 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 466.63 | 468.14 | 2.5548 | 182.65 | 183.24 | 175.35 | 4.34 | 179.69 | 447.98 | 11.09
SINAPI | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 19.13 | 19.28 | 0.0464 | 412.35 | 415.73 | 371.73 | 27,76 | 399.49 | 17.25 | 1.29
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 13.55 | 13.87 | 0.0949 | 142.82 | 146.2 | 115.48 | 27,76 | 143.24 | 10.96 | 2.63
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.56 | 23.14 | 1.1301 | 18.2 | 20.48 | 3.84 | 18,72 | 22.56 | 4.34 | 21.16
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 12.46 | 12.59 | 0.0464 | 268.68 | 271.41 | 243.43 | 22,41 | 265.84 | 11.3 | 1.04
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 18.05 | 18.25 | 0.0805 | 224.3 | 226.81 | 203.38 | 20,66 | 224.04 | 16.37 | 1.66
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 3.94 | 4.09 | 0.0607 | 65 | 67.51 | 49.15 | 20,66 | 69.81 | 2.98 | 1.25
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 5.04 | 5.44 | 0.1071 | 47.15 | 50.84 | 25.75 | 30,27 | 56.02 | 2.76 | 3.24
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 5.08 | 5.2 | 0.0341 | 149.09 | 152.78 | 125.62 | 30,27 | 155.89 | 4.28 | 1.03
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 8.52 | 8.63 | 0.0419 | 203.47 | 205.98 | 184 | 20,66 | 204.66 | 7.71 | 0.86
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 6.92 | 7.17 | 0.099 | 69.94 | 72.45 | 54.09 | 20,66 | 74.75 | 5.35 | 2.04
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP05 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 182.65 | 183.24 |  | 182.65 | 183.24 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 175.35 | 4.34 | 179.69
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 27.28 | 27.28 | 0.3248 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 27.28 | 0
SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 42.15 | 42.15 | 56.2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 42.15 | 0
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 14.28 | 14.28 | 0.1998 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 0 | 71.48 | 14.28 | 0
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 3.86 | 3.86 | 0.0625 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 0 | 61.91 | 3.87 | 0
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.98 | 1 | 0.0048 | 205.18 | 208.38 | 182.47 | 26,21 | 208.68 | 0.88 | 0.12
SINAPI | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.29 | 1.35 | 0.0179 | 72.61 | 75.81 | 52.49 | 26,21 | 78.7 | 0.94 | 0.46
SINAPI | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 14.78 | 14.78 | 0.0455 | 324.94 | 324.94 | 310.24 | 0,00 | 310.24 | 14.12 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 0.91 | 0.0455 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 0.22 | 0.69
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1.15 | 0.0227 | 44.32 | 51.02 | 2.05 | 50,96 | 53.01 | 0.05 | 1.15
SINAPI | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 68.86 | 69.06 | 0.0176 | 3912.69 | 3923.91 | 3682.88 | 84,86 | 3767.74 | 64.81 | 1.49
SINAPI | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.11 | 1.17 | 0.0051 | 219.07 | 230.29 | 149.92 | 84,86 | 234.78 | 0.76 | 0.43
SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 6.2 | 6.2 | 0.0176 | 352.68 | 352.68 | 337.57 | 0,00 | 337.57 | 5.94 | 0
SINAPI | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.05 | 0.05 | 0.0051 | 10.07 | 10.07 | 10.3 | 0,00 | 10.3 | 0.05 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. | 101021 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP06 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 - CAPA | M3 | 858.01 | 858.01 |  | 858.01 | 858.01 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 858.01 | 0 | 858.01
SINAPI-I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 858.01 | 858.01 | 0.16154 | 5311.45 | 5311.45 | 5311.45 | 0 | 5311.45 | 858.01 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP07 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-2C) | M2 | 0.88 | 0.94 |  | 0.88 | 0.94 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 0.62 | 0.36 | 0.98
SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 0.02 | 0.002 | 12.03 | 12.03 | 12.17 | 0,00 | 12.17 | 0.02 | 0
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.02 | 0.02 | 0.004 | 5.72 | 5.72 | 5.79 | 0,00 | 5.79 | 0.02 | 0
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.11 | 0.11 | 0.0004 | 277.37 | 280.26 | 248.33 | 23,76 | 272.09 | 0.1 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 0.11 | 0.0055 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 0.03 | 0.08
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.23 | 0.24 | 0.0017 | 138.38 | 142.07 | 114.78 | 30,27 | 145.05 | 0.2 | 0.05
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.15 | 0.17 | 0.0038 | 41.69 | 45.38 | 20.22 | 30,27 | 50.49 | 0.08 | 0.11
SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.26 | 0.27 | 0.0051 | 51.67 | 54.56 | 32.4 | 23,76 | 56.16 | 0.17 | 0.12
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. | 96402 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP08 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C | M2 | 1.91 | 1.91 |  | 1.91 | 1.91 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 1.91 | 0 | 1.91
SINAPI-I | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 1.91 | 1.91 | 0.45 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0 | 4.26 | 1.91 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. | 96402 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP09 | REPERFILAMENTO ASFÁLTICO CBUQ - CAMADA BINDER | M3 | 527.39 | 532.1 |  | 527.39 | 532.1 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 487.98 | 37.45 | 525.43
SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8.79 | 8.92 | 0.0331 | 265.63 | 269.65 | 238.62 | 32,99 | 271.61 | 7.9 | 1.09
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 5.81 | 6.08 | 0.0678 | 85.79 | 89.81 | 61.77 | 32,99 | 94.76 | 4.19 | 2.24
COMPOSIÇÃO | CP10 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 454.24 | 455.75 | 2.5548 | 177.8 | 178.39 | 170.49 | 4.34 | 174.83 | 435.57 | 11.08
SINAPI | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.69 | 16.53 | 0.8072 | 18.2 | 20.48 | 3.84 | 18,72 | 22.56 | 3.1 | 15.11
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 8.89 | 8.98 | 0.0331 | 268.68 | 271.41 | 243.43 | 22,41 | 265.84 | 8.06 | 0.74
SINAPI | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 12.89 | 13.04 | 0.0575 | 224.3 | 226.81 | 203.38 | 20,66 | 224.04 | 11.69 | 1.18
SINAPI | 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 2.82 | 2.92 | 0.0434 | 65 | 67.51 | 49.15 | 20,66 | 69.81 | 2.13 | 0.89
SINAPI | 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 3.14 | 3.39 | 0.0668 | 47.15 | 50.84 | 25.75 | 30,27 | 56.02 | 1.72 | 2.02
SINAPI | 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 5.08 | 5.2 | 0.0341 | 149.09 | 152.78 | 125.62 | 30,27 | 155.89 | 4.28 | 1.03
SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 6.08 | 6.15 | 0.0299 | 203.47 | 205.98 | 184 | 20,66 | 204.66 | 5.5 | 0.61
SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 4.96 | 5.14 | 0.071 | 69.94 | 72.45 | 54.09 | 20,66 | 74.75 | 3.84 | 1.46
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. | 95996 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP10 | USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_03/2020 | T | 177.8 | 178.39 |  | 177.8 | 178.39 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 170.49 | 4.34 | 174.83
SINAPI-I | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 20.33 | 20.33 | 0.2421 | 84 | 84 | 84 | 0 | 84 | 20.34 | 0
SINAPI-I | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 38.91 | 38.91 | 51.88 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.75 | 38.91 | 0
SINAPI-I | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 12.43 | 12.43 | 0.174 | 71.48 | 71.48 | 71.48 | 0 | 71.48 | 12.44 | 0
SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 11.03 | 11.03 | 0.1782 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 0 | 61.91 | 11.03 | 0
SINAPI | 5940 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 1.02 | 0.0049 | 205.18 | 208.38 | 182.47 | 26,21 | 208.68 | 0.89 | 0.12
SINAPI | 5942 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1.29 | 1.35 | 0.0179 | 72.61 | 75.81 | 52.49 | 26,21 | 78.7 | 0.94 | 0.46
SINAPI | 7030 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 14.78 | 14.78 | 0.0455 | 324.94 | 324.94 | 310.24 | 0,00 | 310.24 | 14.12 | 0
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.81 | 0.91 | 0.0455 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 0.22 | 0.69
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 1.15 | 0.0227 | 44.32 | 51.02 | 2.05 | 50,96 | 53.01 | 0.04 | 1.15
SINAPI | 93433 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 68.86 | 69.06 | 0.0176 | 3912.69 | 3923.91 | 3682.88 | 84,86 | 3767.74 | 64.81 | 1.49
SINAPI | 93434 | USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.11 | 1.17 | 0.0051 | 219.07 | 230.29 | 149.92 | 84,86 | 234.78 | 0.76 | 0.43
SINAPI | 95872 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016 | CHP | 6.2 | 6.2 | 0.0176 | 352.68 | 352.68 | 337.57 | 0,00 | 337.57 | 5.94 | 0
SINAPI | 95873 | GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016 | CHI | 0.05 | 0.05 | 0.0051 | 10.07 | 10.07 | 10.3 | 0,00 | 10.3 | 0.05 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
baseado comp. | 101020 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP11 | CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 - BINDER | M3 | 768.04 | 768.04 |  | 768.04 | 768.04 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 768.04 | 0 | 768.04
SINAPI-I | 41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 768.04 | 768.04 | 0.1446 | 5311.45 | 5311.45 | 5311.45 | 0 | 5311.45 | 768.04 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP14 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | M | 46.6 | 48.21 |  | 46.6 | 48.21 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 36.41 | 11.8 | 48.21
SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | 0.18 | 0
SINAPI-I | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 2.38 | 2.38 | 1.215 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0 | 1.96 | 2.38 | 0
SINAPI-I | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 30.67 | 30.67 | 2.5 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 0 | 12.27 | 30.67 | 0
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.46 | 10.62 | 0.437 | 21.66 | 24.31 | 4.9 | 19,41 | 24.31 | 2.14 | 8.48
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.91 | 4.36 | 0.218 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 1.04 | 3.32
[12 empty] | MATERIAL | MAO DE OBRA
COMPOSIÇÃO | CP13 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTO IRREGULAR, COLCHÃO PÓ DE PEDRA E REJUNTE PÓ DE PEDRA | M² | 33.08 | 34.46 |  | 33.08 | 34.46 | MATERIAL | MAO DE OBRA |  | 24.4 | 10.06 | 34.46
SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.98 | 5.57 | 0.2609 | 19.1 | 21.35 | 4.9 | 16,45 | 21.35 | 1.27 | 4.29
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.68 | 5.22 | 0.2609 | 17.96 | 20.04 | 4.78 | 15,26 | 20.04 | 1.25 | 3.98
SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.47 | 0.48 | 0.0031 | 152.09 | 154.92 | 134.26 | 20,66 | 154.92 | 0.42 | 0.06
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 4.35 | 4.59 | 0.0839 | 51.96 | 54.79 | 34.13 | 20,66 | 54.79 | 2.86 | 1.73
COTAÇÃO | COT02 | PÓ DE PEDRA | M³ | 8.33 | 8.33 | 0.119 | 70 | 70 | 70 | 0 | 70 | 8.33 | 0
COTAÇÃO | COT03 | PEDRA BASALTO | M³ | 10.27 | 10.27 | 0.158 | 65 | 65 | 65 | 0 | 65 | 10.27 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
BASEADO COMP. | 101170 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0