## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 10/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 08/2025 - Sergipe SETOP - 07/2025 - Minas Gerais SIURB - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo EMOP - 09/2025 - Rio de Janeiro SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 22,67% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | Remoção do telhado | [8 empty] | 7514.72 | 3.758%
1.1 | 6060011 | SIURB | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 56 | 2.96 | 3.62 | 0.01 | 3.63 | 202.72 | 0.56 | 203.28 | 0.1017%
1.2 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 350 | 5.98 | 7.33 | 0 | 7.33 | 2565.5 | 0 | 2565.5 | 1.283%
1.3 | 6060012 | SIURB | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 150 | 4.93 | 6.04 | 0 | 6.04 | 906 | 0 | 906 | 0.4531%
1.4 | 017034 | SBC | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR | MES | 3 | 702.52 | 292.22 | 569.56 | 861.78 | 876.66 | 1708.68 | 2585.34 | 1.293%
1.5 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 340 | 3.01 | 2.74 | 0.95 | 3.69 | 931.6 | 323 | 1254.6 | 0.6275%
2 |  |  | Cobertura entrada | [8 empty] | 2109.78 | 1.055%
2.1 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 18 | 95.55 | 0 | 117.21 | 117.21 | 0 | 2109.78 | 2109.78 | 1.055%
3 |  |  | Telhamento novo | [8 empty] | 142654.32 | 71.35%
3.1 | 07.03.135 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | m² | 353 | 251.2 | 23.22 | 284.92 | 308.14 | 8196.66 | 100576.76 | 108773.42 | 54.4%
3.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340 | 12.16 | 7.28 | 7.63 | 14.91 | 2475.2 | 2594.2 | 5069.4 | 2.535%
3.3 | 2408149 | SICRO3 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 1450 | 16.2 | 4.69 | 15.18 | 19.87 | 6800.5 | 22011 | 28811.5 | 14.41%
4 |  |  | Reparo nas calhas e tubos de queda | [8 empty] | 1460.01 | 0.7302%
4.1 | 16.035.0005-0 | EMOP | IMPERMEABILIZACAO COM SELANTE ELASTOMERICO A BASE DE POLIURE TANO,MONO-COMPONENTE,EM JUNTAS DE DILATACAO DE PISOS E FACHA DAS COM MOVIMENTACAO DE ATE 25%,SELAMENTO DE RALOS,TUBULACOE S DE RESERVATORIOS E PISCINAS,VEDACAO DE ESQUADRIAS,CAIXILHO S METALICOS E DE MADEIRA,TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS,VE DACAO DE CALHAS E RUFOS,CONSUMO:360G PARA 1M DE JUNTA 2X1CM GOS SOCIAIS ALAGEM COM 310ML | M | 5 | 32.36 | 19.23 | 20.46 | 39.69 | 96.15 | 102.3 | 198.45 | 0.09925%
4.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 30.8 | 31.34 | 19.37 | 19.07 | 38.44 | 596.596 | 587.354 | 1183.95 | 0.5921%
4.3 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 30.8 | 2.06 | 1.77 | 0.75 | 2.52 | 54.516 | 23.094 | 77.61 | 0.03882%
5 |  |  | Forro com isolamento | [8 empty] | 44831.48 | 22.42%
5.1 | 000911 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE PET EM FORRO DRYWALL | M² | 142 | 58.66 | 2.93 | 69.02 | 71.95 | 416.06 | 9800.84 | 10216.9 | 5.11%
5.2 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 338 | 83.49 | 25.22 | 77.19 | 102.41 | 8524.36 | 26090.22 | 34614.58 | 17.31%
6 |  |  | Troca de Reservatório | [8 empty] | 545.99 | 0.2731%
6.1 | 102606 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 445.09 | 6.1 | 539.89 | 545.99 | 6.1 | 539.89 | 545.99 | 0.2731%
7 |  |  | Saída de emergência | [8 empty] | 827.83 | 0.414%
7.1 | 00039615 | SINAPI | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 674.85 | 0 | 827.8385 | 827.8385 | 0 | 827.83 | 827.83 | 0.414%
[9 empty] | Totais -> | 32.648,62 | 167.295,51 | 199.944,13
[9 empty] | Total sem BDI |  | 163006.91
[9 empty] | Total do BDI |  | 36937.22
[9 empty] | Total Geral |  | 199944.13
_______________________________________________________________ Leonardo Rocha Andrzejski Setor de Engenharia