## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Rua dos Aimorés | SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 05/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2025 - Sergipe CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2025 - Goiás EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro | 22,67% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Mão de Obra |  | Total | Peso (%)
[9 empty] | Valor | %
1 |  |  | Serviços iniciais | [7 empty] | 9842.25 | 2.523%
1.1 | ADM | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 3465.1 | 1.52 | 1.86 | 6029.27 | 93.55 |  | 1.652%
1.2 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 462.35 | 0.66 | 0.8 | 314.4 | 85 |  | 0.09483%
1.3 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | URBA - URBANIZAÇÃO | m² | 80 | 4.95 | 6.07 | 360.8 | 74.3 |  | 0.1245%
1.4 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 4.5 | 460.44 | 564.82 | 178.83 | 7.04 |  | 0.6517%
2 |  |  | Pavimentação | [7 empty] | 371635.76 | 95.28%
2.1 | 96402 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 3465.1 | 1.09 | 1.33 | 1593.95 | 34.59 |  | 1.182%
2.2 | RR-2C JUL/24 | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | Material | KG | 1559.3 | 3.45 | 4.23 | 0 | 0 |  | 1.691%
2.3 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 46.78 | 1.52 | 1.86 | 5.15 | 5.91 |  | 0.02231%
2.4 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 229.22 | 0.6 | 0.73 | 9.17 | 5.48 |  | 0.0429%
2.5 | SICRO - REAJUST | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463. | URBA - URBANIZAÇÃO | t | 332.65 | 199.19 | 244.34 | 1037.87 | 1.28 |  | 20.84%
2.6 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 6320.34 | 1.77 | 2.17 | 1327.27 | 9.68 |  | 3.516%
2.7 | CAP JUL/24 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | Material | T | 19.13 | 4306.55 | 5282.84 | 0 | 0 |  | 25.91%
2.8 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 573.82 | 1.52 | 1.86 | 63.12 | 5.91 |  | 0.2736%
2.9 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 7077.12 | 0.6 | 0.73 | 283.08 | 5.48 |  | 1.325%
2.10 | 96402 | Próprio | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | m² | 3304 | 1.09 | 1.33 | 1519.84 | 34.59 |  | 1.127%
2.11 | RR-2C JUL/24 | Próprio | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | Material | KG | 1486.8 | 3.45 | 4.23 | 0 | 0 |  | 1.612%
2.12 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 44.6 | 1.52 | 1.86 | 4.91 | 5.91 |  | 0.02127%
2.13 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 218.56 | 0.6 | 0.73 | 8.74 | 5.48 |  | 0.0409%
2.14 | SICRO - REAJUST | Próprio | CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A DAER - AREIA E BRITA COMERCIAIS. CÓPIA DA SICRO FAIXA C 4011463. | URBA - URBANIZAÇÃO | t | 237.89 | 199.19 | 244.34 | 742.22 | 1.28 |  | 14.9%
2.15 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 4519.87 | 1.77 | 2.17 | 949.17 | 9.68 |  | 2.515%
2.16 | CAP JUL/24 | Próprio | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS) | Material | T | 13.68 | 4306.55 | 5282.84 | 0 | 0 |  | 18.53%
2.17 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 410.36 | 1.52 | 1.86 | 45.14 | 5.91 |  | 0.1957%
2.18 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 5061.07 | 0.6 | 0.73 | 202.44 | 5.48 |  | 0.9473%
2.19 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 37 | 50.69 | 62.18 | 420.69 | 18.29 |  | 0.5899%
3 |  |  | Sinalização | [7 empty] | 8550.6 | 2.192%
3.1 | MF | Próprio | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA. | PINT - PINTURAS | M | 720 | 3.9 | 4.78 | 943.2 | 27.41 |  | 0.8824%
3.2 | 102512 | SINAPI | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | M | 452 | 6.5 | 7.97 | 1202.32 | 33.38 |  | 0.9236%
3.3 | 00021011 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | Material | M | 4 | 46.58 | 57.13 | 0 | 0 |  | 0.05859%
3.4 | 5213444 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  | un | 4 | 260.47 | 319.51 | 187 | 14.63 |  | 0.3277%
[8 empty] | Total sem BDI |  | 318094.47
[8 empty] | Total do BDI |  | 71934.14
[8 empty] | Total Geral |  | 390028.61
_______________________________________________________________ Leonardo Rocha Andrzejski Setor de Engenharia