## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Reforma E.M.I Meu pequeno Mundo | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 11/2025 - Rio Grande do Sul |  | 21,57% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | REFORMA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL | [7 empty] | 150053.39 | 58.58%
1.1 |  |  | DIREÇÃO | [7 empty] | 6511.31 | 2.542%
1.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.18 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 289.28 | 89.04 | 378.32 | 0.1477% | 378.32
1.1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.1.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 0.0009722% | 2.49
1.1.4 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 12.18 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 119 | 34.83 | 153.83 | 0.06006% | 153.83
1.1.5 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 12.18 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 224.11 | 1533.83 | 1757.94 | 0.6863% | 1757.94
1.1.6 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 13.16 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 41.98 | 156.87 | 198.85 | 0.07764% | 198.85
1.1.7 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 38.7 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 38.31 | 99.85 | 138.16 | 0.05394% | 138.16
1.1.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 38.7 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 224.85 | 460.53 | 685.38 | 0.2676% | 685.38
1.1.9 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 12.18 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 307.06 | 856.38 | 1163.44 | 0.4542% | 1163.44
1.1.10 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 13.96 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 106.79 | 154.68 | 261.47 | 0.1021% | 261.47
1.1.11 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.1.12 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 1 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 0.1728% | 442.65
1.2 |  |  | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | [7 empty] | 4959.42 | 1.936%
1.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 16.12 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 382.85 | 117.84 | 500.69 | 0.1955% | 500.69
1.2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.2.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 0.0009722% | 2.49
1.2.4 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 3 | 25.36 | 6.92 | 32.28 | 76.08 | 20.76 | 96.84 | 0.03781% | 96.84
1.2.5 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 2.6 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 25.4 | 7.44 | 32.84 | 0.01282% | 32.84
1.2.6 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 2.6 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 47.84 | 327.42 | 375.26 | 0.1465% | 375.26
1.2.7 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 16.12 | 26.65 | 57.76 | 84.41 | 429.6 | 931.09 | 1360.69 | 0.5312% | 1360.69
1.2.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 2.6 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 65.55 | 182.81 | 248.36 | 0.09697% | 248.36
1.2.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 6.76 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 51.71 | 74.9 | 126.61 | 0.04943% | 126.61
1.2.10 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.2.11 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 1 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 0.1728% | 442.65
1.2.12 | 024002 | SBC | APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE VASOS SANITARIOS | UN | 1 | 230.4 | 16.85 | 247.25 | 230.4 | 16.85 | 247.25 | 0.09653% | 247.25
1.2.13 | 024003 | SBC | APARELHOS-REVISAO/INSTALACAO DE LAVATORIOS COMUNS | UN | 1 | 184.4 | 12.56 | 196.96 | 184.4 | 12.56 | 196.96 | 0.0769% | 196.96
1.3 |  |  | SECRETARIA | [7 empty] | 7935.4 | 3.098%
1.3.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1.55 | 58.98 | 18.57 | 77.55 | 91.42 | 28.78 | 120.2 | 0.04693% | 120.2
1.3.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 12.93 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 307.09 | 94.52 | 401.61 | 0.1568% | 401.61
1.3.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.4 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 33.8 | 10.3 | 44.1 | 0.01722% | 44.1
1.3.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 3.84 | 1.14 | 4.98 | 0.001944% | 4.98
1.3.5 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 12.93 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 126.33 | 36.98 | 163.31 | 0.06376% | 163.31
1.3.6 | 103344 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.75 | 40.08 | 65.1 | 105.18 | 70.14 | 113.93 | 184.07 | 0.07187% | 184.07
1.3.7 | 74199/001 | SINAPI | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 3.5 | 35.3 | 22.03 | 57.33 | 123.55 | 77.11 | 200.66 | 0.07834% | 200.66
1.3.8 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 3.5 | 15.87 | 15.7 | 31.57 | 55.55 | 54.95 | 110.5 | 0.04314% | 110.5
1.3.9 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 3.5 | 24.23 | 9.42 | 33.65 | 84.81 | 32.97 | 117.78 | 0.04598% | 117.78
1.3.10 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 12.93 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 237.91 | 1628.27 | 1866.18 | 0.7286% | 1866.18
1.3.11 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 13.6 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 43.38 | 162.11 | 205.49 | 0.08023% | 205.49
1.3.12 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 38.52 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 38.13 | 99.38 | 137.51 | 0.05369% | 137.51
1.3.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 38.52 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 223.8 | 458.39 | 682.19 | 0.2663% | 682.19
1.3.14 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 12.93 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 325.97 | 909.11 | 1235.08 | 0.4822% | 1235.08
1.3.15 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 14.4 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 110.16 | 159.55 | 269.71 | 0.1053% | 269.71
1.3.16 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.3.17 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 2 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 121.86 | 763.44 | 885.3 | 0.3456% | 885.3
1.4 |  |  | COZINHA/DESPENSA/LAVANDEIRA | [7 empty] | 35725.17 | 13.95%
1.4.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.22 | 58.98 | 18.57 | 77.55 | 130.94 | 41.23 | 172.17 | 0.06722% | 172.17
1.4.2 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 67.92 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 1613.1 | 496.5 | 2109.6 | 0.8236% | 2109.6
1.4.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 5.1 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 50.69 | 15.45 | 66.14 | 0.02582% | 66.14
1.4.4 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 7.68 | 2.28 | 9.96 | 0.003889% | 9.96
1.4.5 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 29.6 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 289.19 | 84.66 | 373.85 | 0.146% | 373.85
1.4.6 | 103344 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 18.93 | 40.08 | 65.1 | 105.18 | 758.71 | 1232.34 | 1991.05 | 0.7774% | 1991.05
1.4.7 | 93204 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 7.01 | 23.98 | 55.88 | 79.86 | 168.1 | 391.72 | 559.82 | 0.2186% | 559.82
1.4.8 | 74199/001 | SINAPI | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 19.99 | 35.3 | 22.03 | 57.33 | 705.65 | 440.38 | 1146.03 | 0.4474% | 1146.03
1.4.9 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 39.98 | 15.87 | 15.7 | 31.57 | 634.48 | 627.69 | 1262.17 | 0.4928% | 1262.17
1.4.10 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 8 | 25.25 | 4.88 | 30.13 | 202 | 39.04 | 241.04 | 0.09411% | 241.04
1.4.11 | 74165/002 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO | M | 8 | 39.24 | 31.45 | 70.69 | 313.92 | 251.6 | 565.52 | 0.2208% | 565.52
1.4.12 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 4 | 156.12 | 146.7 | 302.82 | 624.48 | 586.8 | 1211.28 | 0.4729% | 1211.28
1.4.13 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | 114.91 | 70.69 | 185.6 | 229.82 | 141.38 | 371.2 | 0.1449% | 371.2
1.4.14 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 127.73 | 100.32 | 228.05 | 383.19 | 300.96 | 684.15 | 0.2671% | 684.15
1.4.15 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 10.98 | 24.23 | 9.42 | 33.65 | 266.05 | 103.43 | 369.48 | 0.1443% | 369.48
1.4.16 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 29.6 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 544.64 | 3727.53 | 4272.17 | 1.668% | 4272.17
1.4.17 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.93 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 21.71 | 56.58 | 78.29 | 0.03057% | 78.29
1.4.18 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 21.93 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 127.41 | 260.97 | 388.38 | 0.1516% | 388.38
1.4.19 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 71.64 | 26.65 | 57.76 | 84.41 | 1909.21 | 4137.93 | 6047.14 | 2.361% | 6047.14
1.4.20 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 29.6 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 746.22 | 2081.18 | 2827.4 | 1.104% | 2827.4
1.4.21 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 41.66 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 318.7 | 461.59 | 780.29 | 0.3046% | 780.29
1.4.22 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 62.79 | 3857.4 | 3920.19 | 1.531% | 3920.19
1.4.23 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,0 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 127.96 | 1811.06 | 1939.02 | 127.96 | 1811.06 | 1939.02 | 0.757%
1.4.24 | 100852 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 16.78 | 285.36 | 302.14 | 33.56 | 570.72 | 604.28 | 0.2359%
1.4.25 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 4.12 | 271.71 | 275.83 | 8.24 | 543.42 | 551.66 | 0.2154%
1.4.26 | 190720 | SBC | PRATELEIRAS EM GRANITO GRANITO CINZA POLIDO | m² | 5.5 | 80.5 | 176.28 | 256.78 | 442.75 | 969.54 | 1412.29 | 0.5514%
1.4.27 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 243.72 | 1526.88 | 1770.6 | 0.6913% | 1770.6
1.5 |  |  | CIRCULAÇÃO | [7 empty] | 13532.1 | 5.283%
1.5.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 26.62 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 632.23 | 194.59 | 826.82 | 0.3228% | 826.82
1.5.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 9.6 | 2.85 | 12.45 | 0.004861% | 12.45
1.5.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 26.62 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 260.08 | 76.13 | 336.21 | 0.1313% | 336.21
1.5.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 26.62 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 489.81 | 3352.26 | 3842.07 | 1.5% | 3842.07
1.5.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 33.32 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 106.29 | 397.17 | 503.46 | 0.1966% | 503.46
1.5.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 112.46 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 111.34 | 290.15 | 401.49 | 0.1568% | 401.49
1.5.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 112.46 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 653.39 | 1338.27 | 1991.66 | 0.7776% | 1991.66
1.5.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 26.62 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 671.09 | 1871.65 | 2542.74 | 0.9927% | 2542.74
1.5.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 46.02 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 352.05 | 509.9 | 861.95 | 0.3365% | 861.95
1.5.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 5 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 304.65 | 1908.6 | 2213.25 | 0.8641% | 2213.25
1.6 |  |  | REFEITÓRIO | [7 empty] | 11134.39 | 4.347%
1.6.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 18.91 | 10.21 | 0 | 10.21 | 193.07 | 0 | 193.07 | 0.07538% | 193.07
1.6.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 3.84 | 1.14 | 4.98 | 0.001944% | 4.98
1.6.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 18.91 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 184.75 | 54.08 | 238.83 | 0.09324% | 238.83
1.6.4 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 121.01 | 38.08 | 159.09 | 121.01 | 38.08 | 159.09 | 0.06211%
1.6.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 14.06 | 1290.9 | 1304.96 | 23.62 | 2168.71 | 2192.33 | 0.8559%
1.6.6 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 18.91 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 347.94 | 2381.34 | 2729.28 | 1.066% | 2729.28
1.6.7 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 16.52 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 52.7 | 196.92 | 249.62 | 0.09746% | 249.62
1.6.8 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 47.94 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 47.46 | 123.69 | 171.15 | 0.06682% | 171.15
1.6.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 47.94 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 278.53 | 570.49 | 849.02 | 0.3315% | 849.02
1.6.10 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 18.91 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 476.72 | 1329.56 | 1806.28 | 0.7052% | 1806.28
1.6.11 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 17.44 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 133.42 | 193.24 | 326.66 | 0.1275% | 326.66
1.6.12 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 2 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 121.86 | 763.44 | 885.3 | 0.3456% | 885.3
1.6.13 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.6.14 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.7 |  |  | SALA DE COLCHONETES | [7 empty] | 5446.75 | 2.127%
1.7.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 9.34 | 10.21 | 0 | 10.21 | 95.36 | 0 | 95.36 | 0.03723% | 95.36
1.7.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 0.0009722% | 2.49
1.7.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 9.34 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 91.25 | 26.71 | 117.96 | 0.04605% | 117.96
1.7.4 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 9.34 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 171.86 | 1176.19 | 1348.05 | 0.5263% | 1348.05
1.7.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 12.46 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 39.75 | 148.52 | 188.27 | 0.0735% | 188.27
1.7.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 36.78 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 36.41 | 94.89 | 131.3 | 0.05126% | 131.3
1.7.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 36.78 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 213.69 | 437.68 | 651.37 | 0.2543% | 651.37
1.7.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 9.34 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 235.46 | 656.7 | 892.16 | 0.3483% | 892.16
1.7.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 13.26 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 101.44 | 146.92 | 248.36 | 0.09697% | 248.36
1.7.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 1 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 0.1728% | 442.65
1.7.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.7.12 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.8 |  |  | SANITÁRIOS | [7 empty] | 6684.05 | 2.61%
1.8.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 3.84 | 1.14 | 4.98 | 0.001944% | 4.98
1.8.2 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 23.5 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 229.6 | 67.21 | 296.81 | 0.1159% | 296.81
1.8.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 19.88 | 6.06 | 25.94 | 0.01013% | 25.94
1.8.4 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 23.5 | 21.71 | 75.85 | 97.56 | 510.19 | 1782.48 | 2292.67 | 0.8951% | 2292.67
1.8.5 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 30.16 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 230.72 | 334.17 | 564.89 | 0.2205% | 564.89
1.8.6 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 41.86 | 2571.6 | 2613.46 | 1.02% | 2613.46
1.8.7 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 2 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 121.86 | 763.44 | 885.3 | 0.3456% | 885.3
1.9 |  |  | MATERNAL | [7 empty] | 11358.7 | 4.435%
1.9.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 24.93 | 10.21 | 0 | 10.21 | 254.54 | 0 | 254.54 | 0.09938% | 254.54
1.9.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 7.68 | 2.28 | 9.96 | 0.003889% | 9.96
1.9.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 24.93 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 243.57 | 71.3 | 314.87 | 0.1229% | 314.87
1.9.4 | 98683 | SINAPI | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 24.93 | 16.67 | 88.07 | 104.74 | 415.58 | 2195.59 | 2611.17 | 1.019% | 2611.17
1.9.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 18.44 | 4.08 | 61.62 | 65.7 | 75.24 | 1136.27 | 1211.51 | 0.473% | 1211.51
1.9.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 51.72 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 51.2 | 133.44 | 184.64 | 0.07209% | 184.64
1.9.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 51.72 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 300.49 | 615.47 | 915.96 | 0.3576% | 915.96
1.9.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 24.93 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 628.49 | 1752.83 | 2381.32 | 0.9297% | 2381.32
1.9.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 20.04 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 153.31 | 222.04 | 375.35 | 0.1465% | 375.35
1.9.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 243.72 | 1526.88 | 1770.6 | 0.6913% | 1770.6
1.9.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.9.12 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.10 |  |  | BERÇARIO | [7 empty] | 12897.82 | 5.036%
1.10.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 30.92 | 10.21 | 0 | 10.21 | 315.69 | 0 | 315.69 | 0.1233% | 315.69
1.10.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 7.68 | 2.28 | 9.96 | 0.003889% | 9.96
1.10.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 30.92 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 302.09 | 88.43 | 390.52 | 0.1525% | 390.52
1.10.4 | 98683 | SINAPI | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 30.92 | 16.67 | 88.07 | 104.74 | 515.44 | 2723.12 | 3238.56 | 1.264% | 3238.56
1.10.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 19.18 | 4.08 | 61.62 | 65.7 | 78.25 | 1181.87 | 1260.12 | 0.492% | 1260.12
1.10.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 57.01 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 56.44 | 147.09 | 203.53 | 0.07946% | 203.53
1.10.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 57.01 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 331.23 | 678.42 | 1009.65 | 0.3942% | 1009.65
1.10.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 30.92 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 779.49 | 2173.99 | 2953.48 | 1.153% | 2953.48
1.10.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 22.26 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 170.29 | 246.64 | 416.93 | 0.1628% | 416.93
1.10.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 243.72 | 1526.88 | 1770.6 | 0.6913% | 1770.6
1.10.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.10.12 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.11 |  |  | EDUCAÇÃO INFANTIL 1 | [7 empty] | 11340.72 | 4.428%
1.11.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 25 | 10.21 | 0 | 10.21 | 255.25 | 0 | 255.25 | 0.09966% | 255.25
1.11.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 7.68 | 2.28 | 9.96 | 0.003889% | 9.96
1.11.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 25 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 244.25 | 71.5 | 315.75 | 0.1233% | 315.75
1.11.4 | 98683 | SINAPI | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 25 | 16.67 | 88.07 | 104.74 | 416.75 | 2201.75 | 2618.5 | 1.022% | 2618.5
1.11.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 18.3 | 4.08 | 61.62 | 65.7 | 74.66 | 1127.65 | 1202.31 | 0.4694% | 1202.31
1.11.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 50.61 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 50.1 | 130.57 | 180.67 | 0.07054% | 180.67
1.11.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 50.61 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 294.04 | 602.26 | 896.3 | 0.3499% | 896.3
1.11.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 25 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 630.25 | 1757.75 | 2388 | 0.9323% | 2388
1.11.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 20 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 153 | 221.6 | 374.6 | 0.1463% | 374.6
1.11.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 243.72 | 1526.88 | 1770.6 | 0.6913% | 1770.6
1.11.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.11.12 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.12 |  |  | EDUCAÇÃO INFANTIL 2 | [7 empty] | 10775.92 | 4.207%
1.12.1 | 022710 | SBC | RETIRADA DE PLACAS VINILICAS EM PISOS | m² | 23 | 10.21 | 0 | 10.21 | 234.83 | 0 | 234.83 | 0.09168% | 234.83
1.12.2 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 7.68 | 2.28 | 9.96 | 0.003889% | 9.96
1.12.3 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 23 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 224.71 | 65.78 | 290.49 | 0.1134% | 290.49
1.12.4 | 98683 | SINAPI | PISO LAMINADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 23 | 16.67 | 88.07 | 104.74 | 383.41 | 2025.61 | 2409.02 | 0.9405% | 2409.02
1.12.5 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 17.5 | 4.08 | 61.62 | 65.7 | 71.4 | 1078.35 | 1149.75 | 0.4489% | 1149.75
1.12.6 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 48.21 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 47.73 | 124.38 | 172.11 | 0.0672% | 172.11
1.12.7 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 48.21 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 280.1 | 573.7 | 853.8 | 0.3333% | 853.8
1.12.8 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 23 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 579.83 | 1617.13 | 2196.96 | 0.8577% | 2196.96
1.12.9 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 19.2 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 146.88 | 212.74 | 359.62 | 0.1404% | 359.62
1.12.10 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 243.72 | 1526.88 | 1770.6 | 0.6913% | 1770.6
1.12.11 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
1.12.12 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 0.5102% | 1306.73
1.13 |  |  | FRALDÁRIO/LACTÁRIO | [7 empty] | 3860.83 | 1.507%
1.13.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 2 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 3.84 | 1.14 | 4.98 | 0.001944% | 4.98
1.13.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.4 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 33.8 | 10.3 | 44.1 | 0.01722% | 44.1
1.13.3 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 41.86 | 2571.6 | 2613.46 | 1.02% | 2613.46
1.13.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 13.24 | 3.3 | 2.8 | 6.1 | 43.69 | 37.07 | 80.76 | 0.03153% | 80.76
1.13.5 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 13.24 | 8.09 | 9.45 | 17.54 | 107.11 | 125.12 | 232.23 | 0.09067% | 232.23
1.13.6 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 2 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 121.86 | 763.44 | 885.3 | 0.3456% | 885.3
1.14 |  |  | ÁREA COBERTA | [7 empty] | 7890.81 | 3.081%
1.14.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43.66 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 1036.93 | 319.15 | 1356.08 | 0.5294% | 1356.08
1.14.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 43.66 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 803.34 | 5498.1 | 6301.44 | 2.46% | 6301.44
1.14.3 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 15.44 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 49.25 | 184.04 | 233.29 | 0.09108% | 233.29
2 |  |  | REFORMA EXTERNA | [7 empty] | 39374.22 | 15.37%
2.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 22.47 | 207.56 | 65.32 | 272.88 | 4663.87 | 1467.74 | 6131.61 | 2.394% | 6131.61
2.2 | 93680 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 224.71 | 9.34 | 96.67 | 106.01 | 2098.79 | 21722.72 | 23821.51 | 9.3% | 23821.51
2.3 | 94277 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 58 | 10.48 | 38.97 | 49.45 | 607.84 | 2260.26 | 2868.1 | 1.12% | 2868.1
2.4 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 214.67 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 212.52 | 553.85 | 766.37 | 0.2992% | 766.37
2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 214.67 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 1247.23 | 2554.57 | 3801.8 | 1.484% | 3801.8
2.6 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 47.92 | 10.72 | 10.65 | 21.37 | 513.7 | 510.35 | 1024.05 | 0.3998% | 1024.05
2.7 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 24.91 | 25.65 | 12.92 | 38.57 | 638.94 | 321.84 | 960.78 | 0.3751% | 960.78
3 |  |  | REFORMA DO PRÉDIO DE APOIO | [7 empty] | 64085.03 | 25.02%
3.1 |  |  | REFORMA INTERNA PRÉDIO DE APOIO | [7 empty] | 49033.47 | 19.14%
3.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 71.26 | 23.75 | 7.31 | 31.06 | 1692.43 | 520.91 | 2213.34 | 0.8641% | 2213.34
3.1.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1.7 | 9.94 | 3.03 | 12.97 | 16.9 | 5.15 | 22.05 | 0.008609% | 22.05
3.1.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 1.92 | 0.57 | 2.49 | 9.6 | 2.85 | 12.45 | 0.004861% | 12.45
3.1.4 | 72238 | SINAPI | RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS | m² | 57.82 | 9.77 | 2.86 | 12.63 | 564.9 | 165.37 | 730.27 | 0.2851% | 730.27
3.1.5 | 103344 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 41.77 | 40.08 | 65.1 | 105.18 | 1674.14 | 2719.23 | 4393.37 | 1.715% | 4393.37
3.1.6 | 74199/001 | SINAPI | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 83.54 | 35.3 | 22.03 | 57.33 | 2948.96 | 1840.39 | 4789.35 | 1.87% | 4789.35
3.1.7 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 83.54 | 15.87 | 15.7 | 31.57 | 1325.78 | 1311.58 | 2637.36 | 1.03% | 2637.36
3.1.8 | 75481 | SINAPI | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 83.54 | 24.23 | 9.42 | 33.65 | 2024.17 | 786.95 | 2811.12 | 1.098% | 2811.12
3.1.9 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 57.82 | 18.4 | 125.93 | 144.33 | 1063.89 | 7281.27 | 8345.16 | 3.258% | 8345.16
3.1.10 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 64.27 | 3.19 | 11.92 | 15.11 | 205.02 | 766.1 | 971.12 | 0.3791% | 971.12
3.1.11 | 87273 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 13.54 | 26.65 | 57.76 | 84.41 | 360.84 | 782.07 | 1142.91 | 0.4462% | 1142.91
3.1.12 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 161.8 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 160.18 | 417.44 | 577.62 | 0.2255% | 577.62
3.1.13 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 161.8 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 940.06 | 1925.42 | 2865.48 | 1.119% | 2865.48
3.1.14 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 57.82 | 25.21 | 70.31 | 95.52 | 1457.64 | 4065.32 | 5522.96 | 2.156% | 5522.96
3.1.15 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 77.96 | 7.65 | 11.08 | 18.73 | 596.39 | 863.8 | 1460.19 | 0.5701% | 1460.19
3.1.16 | 90790 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 20.93 | 1285.8 | 1306.73 | 83.72 | 5143.2 | 5226.92 | 2.041% | 5226.92
3.1.17 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 12 | 60.93 | 381.72 | 442.65 | 731.16 | 4580.64 | 5311.8 | 2.074% | 5311.8
3.2 |  |  | REFORMA EXTERNA PRÉDIO DE APOIO | [7 empty] | 15051.56 | 5.876%
3.2.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 72 | 3.7 | 1.13 | 4.83 | 266.4 | 81.36 | 347.76 | 0.1358% | 347.76
3.2.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 72 | 7.98 | 2.44 | 10.42 | 574.56 | 175.68 | 750.24 | 0.2929% | 750.24
3.2.3 | 72081 | SINAPI | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | m² | 72 | 39.34 | 51.18 | 90.52 | 2832.48 | 3684.96 | 6517.44 | 2.545% | 7957.44
3.2.4 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 72 | 7.01 | 43.69 | 50.7 | 504.72 | 3145.68 | 3650.4 | 1.425% | 4370.4
3.2.5 | 100435 | SINAPI | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 10.6 | 7.62 | 73.47 | 81.09 | 80.77 | 778.78 | 859.55 | 0.3356% | 859.55
3.2.6 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10.6 | 17.22 | 106.2 | 123.42 | 182.53 | 1125.72 | 1308.25 | 0.5108% | 1308.25
3.2.7 | 88483 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 76.03 | 0.99 | 2.58 | 3.57 | 75.27 | 196.16 | 271.43 | 0.106% | 271.43
3.2.8 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 76.03 | 5.81 | 11.9 | 17.71 | 441.73 | 904.76 | 1346.49 | 0.5257% | 1346.49
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 2619.99 | 1.023%
4.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 384.37 | 1.59 | 0.63 | 2.22 | 611.14 | 242.15 | 853.29 | 0.3331%
4.2 | 23725 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | m³ | 30 | 14.54 | 44.35 | 58.89 | 436.2 | 1330.5 | 1766.7 | 0.6898%
[8 empty] | Totais -> | 67888.88 | 188243.75 | 256132.63 |  | 248813.97
[8 empty] | Total sem BDI |  | 210687.3653
[8 empty] | Total do BDI |  | 45445.2647
[8 empty] | Total Geral |  | 256132.63
_______________________________________________________________ Matias Sausen Feil Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Meu pequeno Mundo | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 11/2025 - Rio Grande do Sul | 21,57% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | REFORMA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL | 150053.39 | 37513.35 | 37513.35 | 37513.35 | 37513.34
2 | REFORMA EXTERNA | 39374.22 | 23624.53 |  |  | 15749.69
3 | REFORMA DO PRÉDIO DE APOIO | 64085.03 | 16021.26 | 16021.26 | 16021.26 | 16021.25
4 | SERVIÇOS FINAIS | 2619.99 |  |  |  | 2619.99
Porcentagem |  | 256132.63 | 30.12% | 20.9% | 20.9% | 28.07%
Custo |  |  | 77159.14 | 53534.61 | 53534.61 | 71904.27
Porcentagem Acumulado |  |  | 30.12% | 51.03% | 71.93% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 77159.14 | 130693.75 | 184228.36 | 256132.63
_______________________________________________________________ Matias Sausen Feil Setor de Engenharia